## Centralizator
| ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ | [11 empty] | Aprobat PT.PRIMAR ROTAR RADU
| ORAŞUL DETA |  | Centralizatorul achiziţiilor publice
| PRIMARIA |  |  | Situatia executarii contractelor de achizitii publice pe perioada 01.09.2021-31.12.2021
| Titlu contract | Nr. contract si data atribuirii | Obiect contract | Procedura aplicata | Numar ofertanti | Furnizor/ Prestator/ Executant | Parteneri (asociati/ subcontractanti/ terti sustinatori) | Valoarea prevazuta in contract lei (fără TVA) | Sursa finantarii | Data de inceput | Data de finalizare prevazuta in contract | Modificare a cuantumului pretului prin act aditional si data acestuia | Executarea contractului |  | Pret final | Status (finalizat/ in executie)
[13 empty] | Valoare platita (cu TVA) | Data efectuarii platii
1 | Contract de Lucrări | 8426/24.09.2021 | Reparații interioare,exterioare și acoperiș, locuințe sociale din fondul locative str. Târgu Mare, nr. 6, ap. 1 și ap. 2 , oraș Deta, Timiș | Achiziție directă | 1 | S.C. SEMEDIL CONSTRUCT S.R.L. | .- | 100614.83 | Buget Local | 29.09.2021 | 29.12.2021 | .- | 119731.65 | 2021-11-26 | 119731.65 | Finalizat
2 | Contract de Lucrări | 8419/24.09.2021 | PROIECTARE CU EXECUȚIE „Construire teren de fotbal cu gazon sintectic, oraș Deta, str. Elena Ghenescu, nr. 23, jud. Timiș | Achiziție directă | 1 | S.C. JAFAR CONCEPT S.R.L | .- | 444390 | Buget Local | 24.11.2021 | 24.02.2022 | .- | 274356.62 | 2021-12-03 |  | În execuție
3 | Contract de Lucrări | 8456/27.09.2021 | Reparații/intreținere cu mixtură asfaltică (suport beton de ciment) și amenajare parcări,str. Parcului,oraș Deta,jud. Timiș | Achiziție directă | 1 | SC GROUP D.C.M SRL | .- | 390.208,00 | Buget Local | 18.10.2021 | 18.01.2022 | .- | 464347.52 | 2021-12-06 | 464347.52 | Finalizat
4 | Contract de Servicii | 9220/20.10.2021 | Servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, oraș DETA, JUD. TIMIȘ | Achiziție directă | 1 | S.C. MG TOX AVANTAJ S.R.L | .- | 135.060,00 | Buget Local | 20.10.2021 | 20.10.2022 | .- |  |  |  | În execuție
5 | Contract de Lucrări | 9410/26.10.2021 | Reabilitare trotuar partea dreaptă și partea stângă(zona de case) str. Anton Kratzer, oraș Deta, jud. Timiș | Achiziție directă | 1 | SC SEMEDIL CONSTRUCT SRL | .- | 202.543,32 | Buget Local | 01.11.2021 | 01.01.2022 | .- | 241026.55 | 2021-12-20 | 241026.55 | Finalizat
6 | Contract Servicii | 9574/ 01.11.2021 | Servicii de elaborare registrul local al spațiilor verzi – Oraș Deta și loc. Opatița, Județul Timiș cartografierea spațiilor verzi - cadastru verde. | Achizitie directa | 1 | S.C. PROMETER M&G S.R.L. | .- | 129800 | Buget Local | 04.11.2021 | 01.07.2022 | .- | 92000 | 2021-12-29 |  | În execuție
7 | Contract Lucrări | 3643/ 03.11.2021 | Reparatii acoperis terasa (hol)deschisa,corp B, Liceu Tehnologic Sf.Nicolae,M.Viteazul,12,Deta, Timis | Achizitie directa | 1 | SC SEMEDIL CONSTRUCT SRL | .- | 35155.8 | Buget local | 2021-11-10 | 2021-12-10 | .- | 41835.4 | 2021-11-24 | 41835.4 | Finalizat
8 | Contract Lucrări | 9877/ 10.11.2021 | Proiectare și execuție spațiu recreere și spațiu joacă pt copii,str. Orhideelor, nr.11-13,ORAȘ DETA | Achizitie directa | 1 | SC LAVITEX PROD SRL | .- | 168052.17 | Buget local | 2021-11-17 | 2021-04-17 | .- | 177660.86 | 2021-12-03 |  | În execuție
9 | Contract Servicii | 9996/ 15.11.2021 | Elaborare studii de trafic, inclusiv analiza emisii cu efect de seră,privind indeplinirea indicatorilor post implementare, comparativ a proiectului ,,Imbunatatirea infrastructurii pentru cresterea mobilitatii urbane pentru strada Mihai Viteazul si str. Revolutiei, oras Deta, jud.Timis,, | Achizitie directa | 1 | S.C. TRAFFIC AUDIT CONSULTING S.R.L. | .- | 45000 | Buget local | 2021-11-15 | 20.12.2021 | .- | 53550 | 2021-12-16 | 53550 | Finalizat
10 | Contract Furnizare | 10421/ 25/11/2021 | Platforma supraterana pentru colectarea selectivă a deșeurilor cu 3 module si eurocontainere incluse în zona blocuriilor din Elena Ghenescu, Piața Libertății și Marian Damaschin, Oraș Deta, Timiș | Achiziție directă | 1 | SC LAVITEX PROD SRL | .- | 46239 | Buget local | 2021-11-25 | 2021-12-25 | .- | 55024.41 | 2021-12-03 | 55024.41 | Finalizat
11 | Contract servicii | 10420/ 25.11.2021 | Servicii proiectare DALI, PT, DTAC, ASISTENȚA, TEHNICA DIN PARTEA proiectantului VERIFICARE MLPAT pentru investiția „EFICENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITARE CLĂDIRE SEDIUL PRIMARIE ORAȘ DETA, STR. VICTORIEI,NR.32, JUDEȚUL TIMIȘ” | achizitie directa | 1 | S.C. STUDIO FORMA TIMISOARA SRL | .- | 110300 | Buget Local | 2021-11-25 | 2022-02-21 | .- | 76900 | 2021-12-29 |  | În execuție
12 | Contract furnizare | 10734/ 07.12.2021 | Pachet CADOU CU DRAG DE LA MOȘ CRĂCIUN,ORAȘ DETA,TIMIȘ | achizitie directa | 1 | S.C. PARTY-GOE S.R.L | - | 36700 | Buget Local | 2021-12-07 | 2021-12-31 | .- | 40003 | 2021-12-14 | 40003 | Finalizat
13 | Contract servicii | 10978/14.12.2021 | Servicii de întreținere a iluminatului public stradal în orașul DETA, JUD. TIMIȘ. | Achizitie directa | 1 | S.C M.D ELECTRIC SRL | .- | 132000 | Buget Local | 2021-12-14 | 14.12.2022 | .- |  |  |  | În execuție
14 | Contract furnizare | 10987/ 14.12.2021 | Platforma supraterana pentru colectarea selectivă a deșeurilor cu 3 module si eurocontainere incluse în zona blocurilor din str. Târgu Mare și zona ANL, Oraș Deta, Timiș | Achizitie directa | 1 | SC LAVITEX PROD SRL | .- | 30826 | Buget Local | 2021-12-14 | 2021-12-31 | .- | 36682.94 | 2021-12-23 | 36682.94 | Finalizat
15 | Notă comandă lucrări | 231/17.12.2021 | Reparații învelitoare (hidroizolare) și igenizare vestiare SALĂ DE SPORT A ORAȘULUI DETA, str. Elena Ghenescu, nr. 20, Timiș | Achizitie directa | 1 | SC SBA MORO TEAM CONSTRUCT SRL | .- | 37991.61 | Buget Local | 2021-12-21 | 2021-12-31 | .- | 37991.61 | 2021-12-28 | 37991.61 | Finalizat
16 | Contract lucrări | 11111/ 17.12.2021 | Reabilitare trotuar, rigole pluviale și accese la proprietăți pe str. Elena Ghenescu, ambele părți, oraș Deta, jud. Timiș | Achizitie directa | 1 | SC SBA MORO TEAM CONSTRUCT SRL | .- | 230554.16 | Buget Local | 2021-12-22 | 2022-04-22 | .- | 197843.42 | 2021-12-29 |  | În execuție
17 | Contract Lucrări | 11119/ 17.12.2021 | Realizare utilități apă-canal și amenajare incintă( sistematizare) aferentă pentru construirea unui imobil tip ANL, bl. D, str. Orhideelor, Deta, Timiș | achizitie directa | 1 | SC AXO UTIL SRL | .- | 426.993,25 | Buget Local | 2021-12-23 | 23.04.2022 | .- | 482932.59 | 2021-12-28 |  | În execuție
18 | Contract Lucrări | 11301/ 23.12.2021 | Reparații parcări str. Orhideelor vizavi de bl. A și B, zona ANL, oraș Deta, Timiș | Achizitie directa | 1 | SC AXO UTIL SRL | .- | 136.955,50 | Buget Local | 2021-12-27 | 2022-04-27 | .- | 151830.4 | 2021-12-30 |  | În execuție
19 | Contract Lucrări | 11300/ 23.12.2021 | Întreținere parcări asfaltate, str. Pădurii lângă bl. 13 A și 13 B, oraș Deta, jud. Timiș | Achizitie directa | 1 | SC AXO UTIL SRL | .- | 47323.56 | Buget Local | 2021-12-27 | 2022-04-27 | - | 54633.77 | 2021-12-31 |  | În execuție
Responsabili Achizitii Publice
Boboiciov Sorina
Popescu Viorica