## Centralizator
| ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ | [11 empty] | Aprobat PRIMAR ROMAN PETRU
| ORAŞUL DETA |  | Centralizatorul achiziţiilor publice
| PRIMARIA |  |  | Situatia executarii contractelor de achizitii publice pe perioada 01.01.2022-31.03.2022
| Titlu contract | Nr. contract si data atribuirii | Obiect contract | Procedura aplicata | Numar ofertanti | Furnizor/ Prestator/ Executant | Parteneri (asociati/ subcontractanti/ terti sustinatori) | Valoarea prevazuta in contract lei (fără TVA) | Sursa finantarii | Data de inceput | Data de finalizare prevazuta in contract | Modificare a cuantumului pretului prin act aditional si data acestuia | Executarea contractului |  | Pret final | Status (finalizat/ in executie)
[13 empty] | Valoare platita (cu TVA) | Data efectuarii platii
1 | Contract de Lucrări | 8419/24.09.2021; ACT Adit. Nr. 1/21.03.2022 | PROIECTARE CU EXECUȚIE „Construire teren de fotbal cu gazon sintectic, oraș Deta, str. Elena Ghenescu, nr. 23, jud. Timiș | Achiziție directă | 1 | S.C. JAFAR CONCEPT S.R.L | .- | 444390 | Buget Local | 24.11.2021 | 24.02.2022; Mod. Prin Act Adit. 02.05.2022 | .- | 274356.62 | 2021-12-03 |  | În execuție
2 | Contract de Servicii | 9220/20.10.2021 | Servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, oraș DETA, JUD. TIMIȘ | Achiziție directă | 1 | S.C. MG TOX AVANTAJ S.R.L | .- | 135.060,00 | Buget Local | 20.10.2021 | 20.10.2022 | .- |  |  |  | În execuție
3 | Contract de Servicii | 9574/01.11.2021 | Servicii de elaborare registrul local al spațiilor verzi – Oraș Deta și loc. Opatița, Județul Timiș cartografierea spațiilor verzi - cadastru verde. | Achiziție directă | 1 | S.C. PROMETER M&G S.R.L. | .- | 129800 | Buget Local | 04.11.2021 | 01.07.2022 | .- | 92000 | 2021-12-29 |  | În execuție
4 | Contract Lucrări | 9877/ 10.11.2021 | Proiectare și execuție spațiu recreere și spațiu joacă pt copii,str. Orhideelor, nr.11-13,ORAȘ DETA | Achiziție directă | 1 | SC LAVITEX PROD SRL | .- | 168052.17 | Buget Local | 2021-11-17 | 2022-09-17 | ..- | 177660.86 | 2021-12-03 |  | În execuție
5 | Contract servicii | 10978/14.12.2021 | Servicii de întreținere a iluminatului public stradal în orașul DETA, JUD. TIMIȘ. | Achiziție directă | 1 | S.C M.D ELECTRIC SRL | .- | 132000 | Buget Local | 2021-12-14 | 14.12.2022 | .- |  |  |  | În execuție
6 | Contract Lucrări | 11111/17.12.2021 | Reabilitare trotuar, rigole pluviale și accese la proprietăți pe str. Elena Ghenescu, ambele părți, oraș Deta, jud. Timiș | Achiziție directă | 1 | SC SBA MORO TEAM CONSTRUCT SRL | .- | 230554.16 | Buget Local | 2021-12-22 | 2022-04-22 | .- | 197843.42 | 2021-12-29 | 230554.16 | Finalizat
[13 empty] | 31400.74 | 02/03.2022
[13 empty] | 1310 | 04.04.2022
7 | Contract Lucrări | 11119/17.12.2021 | Realizare utilități apă-canal și amenajare incintă( sistematizare) aferentă pentru construirea unui imobil tip ANL, bl. D, str. Orhideelor, Deta, Timiș | Achiziție directă | 1 | SC AXO UTIL SRL | .- | 426993.25 | Buget Local | 2021-12-23 | 2022-04-23 | .- | 482932.59 | 2021-12-28 |  | În execuție
8 | Contract Lucrări | 11301/23.12.2021 | Reparații parcări str. Orhideelor vizavi de bl. A și B, zona ANL, oraș Deta, Timiș | Achiziție directă | 1 | SC AXO UTIL SRL | .- | 136955.5 | Buget Local | 2021-12-27 | 2022-04-27 | .- | 151830.4 | 2021-12-30 |  | În execuție
9 | Contract Lucrări | 11300/23.12.2021 | Întreținere parcări asfaltate, str. Pădurii lângă bl. 13 A și 13 B, oraș Deta, jud. Timiș | Achiziție directă | 1 | SC AXO UTIL SRL | .- | 47323.56 | Buget Local | 2021-12-27 | 2022-04-27 | .- | 54633.77 | 2021-12-31 |  | În execuție
10 | Contract de Servicii | 180/10.01.2022 | Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice | Achiziție directă | 1 | S.C. AVIATECH CONSULT S.R.L | .- | 36000 | Buget Local | 10.01.2022 | 31.12.2022 | .- | 3570 | 2022-01-27 |  | În execuție
[13 empty] | 3570 | 2022-02-24
[13 empty] | 4685.63 | 2022-03-10
11 | Contract de Servicii | 1442/15.02.2022 | DALI- Eficentizarea, energetică, reabilitare,modernizare și dotare, liceu Tehnologic, Sf. Nicolae, str. Mihai Viteazul, nr. 12, oraș Deta, Timiș | Achiziție directă | 1 | S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL | .- | 110000 | Buget Local | 16.02.2022 | 15.04.2022 | .- |  |  |  | În execuție
12 | Contract de Servicii | 1773/24.02.2022 | PT+DE, DTAC, ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI VERIFICARE MLPAT PT INVESTIȚIA: Realizare utilități apă-canal,sistematizare teren Bloc locuințe sociale, str. Tg. Mare, oraș Deta, jud. Timiș | Achiziție directă | 1 | S.C. H.C. &D CONSTRUCT SRL | .- | 30000 | Buget Local | 24.02.2022 | 26.04.2022 | .- |  |  |  | În execuție
13 | Contract de Lucrari | 1982/01.03.2022 | Proiectare și Execuție - „Extindere rețea electrică distribuție de interes public in zona str. 1 Mai, nr. 32 A- 11 locuințe sociale, Oraș Deta, jud. Timiș | Achiziție directă | 1 | S.C. M.D. ELECTRIC S.R.L | .- | 91892 | Buget Local | 04.03.2022 | 01.06.2022 | .- |  |  |  | În execuție
14 | Contract de Servicii | 1995/02.03.2022 | Servicii lunare de asistență și suport - Pachet Informatic APLxPert | Achiziție directă | 1 | S.C. SOBIS SOLUTIONS SRL | .- | 58800 | Buget Local | 06.03.2022 | 06.03.2023 | .- | 5831 |  |  | În execuție
15 | Contract de Lucrări | 2221/07.03.2022 | Branșament apă și racord canal al obiectivului de investiții:„Reabilitare,consolidare,amenajare corp C2,C3,C4,C5,C6,C7, schimbare de destinație în locuințe sociale, oraș Deta, str. 1 Mai, nr.32A, jud. Timiș - 11 locuințe sociale | Achizitie directa | 1 | SC AXO UTIL SRL | .- | 32244.08 | Buget Local | 07.03.2022 | 07.04.2022 | .- |  |  |  | În execuție
16 | Contract de Furnizare | 2325/10.03.2022 | Stație de autobuz, sat. Opatița, str. DS16, oraș Deta, Timiș | Achizitie directa | 1 | SC METALGAN COMPANY SRL | .- | 26480 | Buget local | 10.03.2022 | 10.05.2022 | .- | 31511.2 | 07.04.2022 | 31511.2 | Finalizat
17 | Contract de Lucrări | 2378/11.03.2022 | Reabilitare totuar pe strada Bistriței, oraș Deta, jud. Timiș | Achizitie directa | 1 | S.C. SEMEDIL CONSTRUCT SRL | .- | 84011.11 | Buget local | 18.03.2022 | 18.05.2022 | .- | 99973.22 | 04.04.2022 | 99973.22 | Finalizat
18 | Contract de Servicii | 2646/18.03.2022 | Servicii de reevaluare a patrimoniului public și privat al UAT ORAȘ DETA, TIMIȘ | Achiziție directă | 1 | SC OFFICE EVCAD SRL | .- | 92345 | Buget local | 18.03.2022 | 31.09.2022 | .- |  |  |  | În execuție
19 | Contract de Lucrări | 2613/17.03.2022 | Reparații/Intreținere cu mixtură asfaltică (strat suport beton de ciment) și amenajare accese la proprietăți str. Dr. Victor Babeș, oraș Deta, Timiș | Achizitie directa | 1 | S.C. GROUP D.C.M S.R.L | .- | 449094 | Buget Local | 17.03.2022 | 17.06.2022 | .- |  |  |  | În execuție
20 | Contract de Lucrări | 2918/25.03.2022 | Proiectare și execuție – „Extindere rețea electrică de interes public, zona str. Orhideelor, Bl. D – 34 locuri de consum, CF 401148, oraș Deta, jud. Timiș | Achiziție directă | 1 | S.C. M.D. ELECTRIC S.R.L | .- | 88780.12 | Buget Local | 25.03.2022 | 25.06.2022 | .- |  |  |  | În execuție
Responsabili Achizitii Publice
Popescu Viorica
Boboiciov Sorina