## Centralizator
| ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ | [11 empty] | Aprobat PRIMAR ROMAN PETRU
| ORAŞUL DETA |  | Centralizatorul achiziţiilor publice
| PRIMARIA |  |  | Situatia executarii contractelor de achizitii publice pe perioada 01.07.2022-30.09.2022
| Titlu contract | Nr. contract si data atribuirii | Obiect contract | Procedura aplicata | Numar ofertanti | Furnizor/ Prestator/ Executant | Parteneri (asociati/ subcontractanti/ terti sustinatori) | Valoarea prevazuta in contract lei (fără TVA) | Sursa finantarii | Data de inceput | Data de finalizare prevazuta in contract | Modificare a cuantumului pretului prin act aditional si data acestuia | Executarea contractului |  | Pret final | Status (finalizat/ in executie)
[13 empty] | Valoare platita (cu TVA) | Data efectuarii platii
1 | Contract de Lucrări | 8419/24.09.2021; ACT Adit. Nr. 1/21.03.2022 | PROIECTARE CU EXECUȚIE „Construire teren de fotbal cu gazon sintectic, oraș Deta, str. Elena Ghenescu, nr. 23, jud. Timiș | Achiziție directă | 1 | S.C. JAFAR CONCEPT S.R.L | .- | 444390 | Buget Local | 24.11.2021 | 24.02.2022; Mod. Prin Act Adit. 02.05.2022 | .- | 274356.62 | 2021-12-03 | 528.824.10 | Finalizat
[13 empty] | 247.273.94 | 2021-12-22
[13 empty] | 7193.54 | 2022-09-28
2 | Contract de Servicii | 9220/20.10.2021 | Servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, oraș DETA, JUD. TIMIȘ | Achiziție directă | 1 | S.C. MG TOX AVANTAJ S.R.L | .- | 135.060,00 | Buget Local | 20.10.2021 | 20.10.2022 | .- | 44.030.00 | 2022-08-04 |  | În execuție
3 | Contract de Servicii | 9574/01.11.2021 | Servicii de elaborare registrul local al spațiilor verzi – Oraș Deta și loc. Opatița, Județul Timiș cartografierea spațiilor verzi - cadastru verde. | Achiziție directă | 1 | S.C. PROMETER M&G S.R.L. | .- | 129800 | Buget Local | 04.11.2021 | 01.07.2022 | .- | 92000 | 2021-12-29 | 154.462.00 | Finalizat
[13 empty] | 62.462.00 | 2022-09-07
4 | Contract Lucrări | 9877/ 10.11.2021 | Proiectare și execuție spațiu recreere și spațiu joacă pt copii,str. Orhideelor, nr.11-13,ORAȘ DETA | Achiziție directă | 1 | SC LAVITEX PROD SRL | .- | 168052.17 | Buget Local | 2021-11-17 | 2022-09-17 | ..- | 177660.86 | 2021-12-03 | 199.982.08 | Finalizat
[13 empty] | 22.321.22 | 2022-10-27
5 | Contract servicii | 10978/14.12.2021 | Servicii de întreținere a iluminatului public stradal în orașul DETA, JUD. TIMIȘ. | Achiziție directă | 1 | S.C M.D ELECTRIC SRL | .- | 132000 | Buget Local | 2021-12-14 | 14.12.2022 | .- | 923.44 | 2021-12-09 |  | În execuție
[13 empty] | 7.455.35 | 2021-12-17
6 | Contract Lucrări | 11119/17.12.2021 | Realizare utilități apă-canal și amenajare incintă( sistematizare) aferentă pentru construirea unui imobil tip ANL, bl. D, str. Orhideelor, Deta, Timiș | Achiziție directă | 1 | SC AXO UTIL SRL | .- | 426993.25 | Buget Local | 2021-12-23 | 2022-04-23 | .- | 482932.59 | 2021-12-28 | 508.121.96 | Finalizat
[13 empty] | 25.189.37 | 2022-07-13
7 | Contract Lucrări | 11301/23.12.2021 | Reparații parcări str. Orhideelor vizavi de bl. A și B, zona ANL, oraș Deta, Timiș | Achiziție directă | 1 | SC AXO UTIL SRL | .- | 136955.5 | Buget Local | 2021-12-27 | 2022-04-27 | .- | 151.830.4 | 2021-12-30 | 162.977.04 | Finalizat
[13 empty] | 11146.64 | 2022-07-13
8 | Contract Lucrări | 11300/23.12.2021 | Întreținere parcări asfaltate, str. Pădurii lângă bl. 13 A și 13 B, oraș Deta, jud. Timiș | Achiziție directă | 1 | SC AXO UTIL SRL | .- | 47323.56 | Buget Local | 2021-12-27 | 2022-04-27 | .- | 54633.77 | 2021-12-31 | 56.315.03 | Finalizat
[13 empty] | 1681.26 | 13.07.2022
9 | Contract de Servicii | 180/10.01.2022 | Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice | Achiziție directă | 1 | S.C. AVIATECH CONSULT S.R.L | .- | 36000 | Buget Local | 10.01.2022 | 31.12.2022 | .- | 3570 | 2022-01-27 |  | În execuție
[13 empty] | 3570 | 2022-02-24
[13 empty] | 4.685.63 | 2022-03-10
[13 empty] | 5206.25 | 2022-04-11
[13 empty] | 3570 | 2022-05-13
[13 empty] | 5057.5 | 2022-06-15
[13 empty] | 8255.63 | 2022-07-12
[13 empty] | 6470.63 | 2022-08-25
[13 empty] | 8330 | 2022-09-30
10 | Contract de Servicii | 1442/15.02.2022 | DALI- Eficentizarea, energetică, reabilitare,modernizare și dotare, liceu Tehnologic, Sf. Nicolae, str. Mihai Viteazul, nr. 12, oraș Deta, Timiș | Achiziție directă | 1 | S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL | .- | 110000 | Buget Local | 16.02.2022 | 15.04.2022 Modificat prin Act Ad. 15.07.2022 | .- | 71400 | 2022-06-23 |  | În execuție
11 | Contract de Servicii | 1773/24.02.2022 | PT+DE, DTAC, ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI VERIFICARE MLPAT PT INVESTIȚIA: Realizare utilități apă-canal,sistematizare teren Bloc locuințe sociale, str. Tg. Mare, oraș Deta, jud. Timiș | Achiziție directă | 1 | S.C. H.C.&D CONSTRUCT SRL | .- | 30000 | Buget Local | 24.02.2022 | 26.06.2022 | .- | 35700 | 2022-08-02 | 35.700.00 | Finalizat
12 | Contract de Lucrari | 1982/01.03.2022 | Proiectare și Execuție - „Extindere rețea electrică distribuție de interes public in zona str. 1 Mai, nr. 32 A- 11 locuințe sociale, Oraș Deta, jud. Timiș | Achiziție directă | 1 | S.C. M.D. ELECTRIC S.R.L | .- | 91892 | Buget Local | 04.03.2022 | 01.06.2022 | .- | 109.351.48 | 2022-09-22 | 109.351.48 | Finalizat
13 | Contract de Servicii | 1995/02.03.2022 | Servicii lunare de asistență și suport - Pachet Informatic APLxPert | Achiziție directă | 1 | S.C. SOBIS SOLUTIONS SRL | .- | 58800 | Buget Local | 06.03.2022 | 06.03.2023 | .- | 5831 | 2022-03-10 |  | În execuție
[13 empty] | 5831 | 2022-04-11
[13 empty] | 5831 | 2022-04-11
[13 empty] | 5831 | 2022-05-12
[13 empty] | 5831 | 2022-06-14
[13 empty] | 5831 | 2022-07-08
[13 empty] | 5831 | 2022-08-11
[13 empty] | 5831 | 2022-09-12
14 | Contract de Lucrări | 3818/18.04.2022 | Construire capelă mortuară, împrejmuire și amenajare locuri de parcare,loc. Opatița, nr. 97, Deta, Timiș | Achizitie directa | 1 | S.C. SEMEDIL CONSTRUCT S.R.L | .- | 444500 | Buget local | 26.05.2022 | 26.03.2023 | .- |  |  |  | În execuție
15 | Contract de Servicii | 2646/18.03.2022 | Servicii de reevaluare a patrimoniului public și privat al UAT ORAȘ DETA, TIMIȘ | Achiziție directă | 1 | SC OFFICE EVCAD SRL | .- | 92345 | Buget local | 18.03.2022 | 31.09.2022 | .- | 109.890.55 | 2022-09-21 | 109.890.55 | Finalizat
16 | Contract de Lucrări | 2918/25.03.2022 | Proiectare și execuție – „Extindere rețea electrică de interes public, zona str. Orhideelor, Bl. D – 34 locuri de consum, CF 401148, oraș Deta, jud. Timiș | Achiziție directă | 1 | S.C. M.D. ELECTRIC S.R.L | .- | 88780.12 | Buget Local | 25.03.2022 | 25.06.2022 | .- | 105.648.34 | 2022-09-22 | 105.648.34 | Finalizat
17 | Contract Servicii | 3475/08.04.2022 | Reabilitare energetică blocuri de locuințe, în orașul Deta, jud. Timiș - 7 buc blocuri/amplasamente | Achiziție directă | 1 | S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL | .- | 135000 | Buget Local | 08 .04.2022 | 07.07.2022 | .- | 96628 | 2022-06-03 |  | În execuție
18 | Contract de Servicii | 4449/06.05.2022 | Servicii de elaborare expertiză tehnică la blocuri de locuințe (18 buc) în orașul Deta, jud. Timiș | Achiziție directă | 1 | S.C. KLEVER SYSTEM S.R.L | .- | 59999.94 | Buget Local | 06.05.2022 | 06.02.2023 | .- | 71.399.93 | 2022-08-17 | 71.399.93 | Finalizat
| Contract de Servicii | 4440/06.05.2022 | Servicii de elaborare audit energetic pentru blocuri de locuințe(18 buc), în orașul Deta, Timiș | Achiziție directă | 1 | S.C EXCLUSIVIO GLOBAL SRL | .- | 59999.94 | Buget Local | 06.05.2022 | 06.02.2023 | .- | 71.399.93 | 2022-08-17 | 71.399.93 | Finalizat
19 | Contract Servicii | 4669/11.05.2022 | Servicii muzicale pentru evenimentul „ZILELE CULTURALE ALE ORAȘULUI DETA, TIMIȘ - NEDA UKRADEN | Achiziție directă | 1 | P.F.A POP L. DIANA | .- | 30000 | Buget Local | 11.05.2022 | 02.08.2022 | .- | 30.000.00 | 2022-07-21 | 30.000.00 | Finalizat
20 | Contract de Servicii | 4643/11.05.2022 | Servicii muzicale pentru evenimentul „ZILELE CULTURALE ALE ORAȘULUI DETA, TIMIȘ - irina Rimesc, Dragoș Moldovan, Alex Mica | Achiziție directă | 1 | S.C. LORENZO-CRISTIAN SRL | .- | 78903 | Buget Local | 11.05.2022 | 02.08.2022 | .- | 78.903.00 | 2022-08-02 | 78.903.00 | Finalizat
21 | Contract de Servicii | 4781/13.05.2022 | Servicii de transport public local în Orașul Deta și Sat Opatița, jud. Timiș | Achiziție directă | 1 | S.C. TUNDRICTRANS S.R.L | .- | 131499.26 | Buget Local | 13.05.2022 | 13.05.2023 | .- |  |  |  | În execuție
22 | Contract de Servicii | 4786/16.05.2022 | Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor situate în extravilan ORAȘ DETA | Achiziție directă | 1 | S.C. SISTEM ALFA-CAD S.R.L | .- | 82320 | O.C.P.I | 16.05.2022 | 28.09.2023 | .- |  |  |  | În execuție
23 | Contract de Servicii | 5140/24.05.2022 | Servicii de coregrafie pentru ansamblul de dansuri populare românești de pe raza UATO DETA, TIMIȘ”, | Achiziție directă | 1 | ASOCIAȚIA „PRO DATINA” | .- | 30800 | Buget Local | 24.05.2022 | 31.12.2022 | .- | 4400 | 2022-08-03 |  | În execuție
[13 empty] | 4400 | 2022-10-04
[13 empty] | 4400 | 2022-10-06
24 | Contract de Servicii | 5408/02.06.2022 | Servicii de proiectare faza : PT pentru investiția „ REABILITARE,MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALĂ GENERALĂ CLASELE V-VIII, CLĂDIRE ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL DIN ORAȘUL DETA, TIMIȘ | Achiziție directă | 1 | S.C. ARP PROIECTARE TIMIȘOARA SRL | .- | 105123 | Buget Local | 02.06.2022 | 02.09.2022 | .- |  |  |  | În execuție
25 | Contract de Servicii | 6448/04.07.2022 | Servicii colectare-transport deșeuri municipale de pe raza UAT DETA, ORAȘUL DETA ȘI OPATIȚA | Achiziție directă | 1 | PEJ COMPANY SRL | .- | 135.000.00 | Buget Local | 09.07.2022 | 31.12.2022 | .- | 26.775.00 | 2022-08-11 |  | În execuție
[13 empty] | 26.775.00 | 2022-09-20
26 | Contract de Lucrări | 6584/06.07.2022 | Lucrări de reparații scenă în aer liber și execuție perete protecție PARC ANTON KRATZER,ORAȘ DETA | Achiziție directă | 1 | SC SBA MORO TEAM CONSTRUCT SRL | .- | 26.000.00 | Buget Local | 06.07.2022 | 06.08.2022 | .- | 26.000.00 | 2022-08-03 | 26.000.00 | Finalizat
27 | Contract de Servicii | 6825/13.07.2022 | SF –Infiintare Parc fotovoltaic în PUZ INDUSTRIAL,CF.403373,CF.403374,CF.403375,DETA, TIMIȘ | Achiziție directă | 1 | SC OGAUS TEHNOLOGY SRL | .- | 28.500.00 | Buget Local | 13.07.2022 | 13.10.2022 | .- | 33.915.00 | 2022-10-25 | 33.915.00 | Finalizat
28 | Contract de Servicii | 7127/21.07.2022 | Servicii muzicale pentru evenimentul„ZILELE MULTICULTURALITATII ORAȘULUI DETA - PRIMA EDITIE | Achiziție directă | 1 | ASOCIAȚIA PRO DATINA | .- | 29.500.00 | Buget Local | 21.07.2022 | 02.08.2022 | .- | 29.500.00 | 2022-08-04 | 29.500.00 | Finalizat
29 | Contract de Servicii | 7363/29.07.2022 | Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru realizarea unui sistem centralizat de producere și distribuție a energiei termice pentru clădiri publice din Orașul Deta, jud. Timiș utilizând surse regenerabile de energie geotermală | Achiziție directă | 1 | SC OGAUS TEHNOLOGY SRL | .- | 65.000.00 | Buget Local | 01.08.2022 | 01.02.2023 | .- | 71.400.00 | 2022-10-25 | 71.400.00 | Finalizat
30 | Contract de Lucrări | 7439/02.08.2022 | Lucrări de ”Marcaje rutiere longitudinale, transversale si diverse pe baza de solvent cu microbile in orasul Deta | Achiziție directă | 1 | S.C. SEMCIR S.R.L. | .- | 46.970.00 | Buget Local | 02.08.2022 | 02.09.2022 | .- | 55.894.30 | 2022-08-23 | 55.894.30 | Finalizat
31 | Contract de Servicii | 7885/19.08.2022 | Servicii cadastrale pentru : Intabulare, dezmembrare și apartamentare BLOC D, TIP ANL 32 U.L. ORAȘ DETA, STR. ORHIDEELOR, JUD. TIMIȘ CF NR. 401148 | Achiziție directă | 1 | P.F.A SUBA IOAN BIROU CENTRAL PENTRU EXPERTIZE TEHNICE JUDICIARE | .- | 48.000.00 | Buget Local | 19.08.2022 | 31.12.2022 | .- | 24.000.00 | 2022-09-30 | 48.000.00 | Finalizat
[13 empty] | 24.000.00 | 2022-10-14
32 | Contract de Servicii | 8046/24.08.2022 | Studiu de Fezabilitate – „DRUM VARIANTA OCOLITOARE A ORAȘULUI DETA, PARTEA NORD-VEST A ORAȘULUI DETA, JUD. TIMIȘ.” | Achiziție directă | 1 | S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L | .- | 90.000.00 | Buget Local | 24.08.2022 | 31.12.2022 | .- |  |  |  | În execuție
33 | Contract de Lucrări | 8473/07.09.2022 | Reabilitare șanțuri cu rigole pluviale prefabricate tip R3 , cu plăcuță pe str. Gyula Reviczky , oraș Deta, jud. Timiș,, pe ambele parti a strazii | Achiziție directă | 1 | S.C. SEMEDIL CONSTRUCT S.R.L | .- | 444.270.00 | Buget Local | 23.09.2022 | 23.02.2023 | .- |  |  |  | În execuție
34 | Comandă Furnizare | 165/13.09.2022 | Expozitor metalic de prezentare, orașul DETA, TIMIȘ | Achiziție directă | 1 | RED SERV COMMUNITY S.R.L | .- | 26.100.00 | Buget Local | 13.09.2022 | 31.12.2022 | .- |  |  |  | În execuție
35 | Contract de Servicii | 8851/16.09.2022 | Întocmire SF pentru- Construire bloc de locuinte de serviciu, cu 12 U.L., destinate inchirierii, P+3E , CF nr.404062, Deta, str. Orhideelor, Bl.F, oras Deta, jud.Timis și Întocmire SF: sistematizare (amenajare incintă) și realizare utilități ,pentru construire imobil tip ANL, CF nr.404062, Deta, str. Orhideelor, Bl.F, oras Deta, jud.Timis, | Achiziție directă | 1 | S.C. MASTER PROJECT CONCEPT S.R.L. | .- | 65.000.00 | Buget Local | 16.09.2022 | 2022-12-19 |  |  |  |  | În execuție
Responsabili achiziții
Popescu Viorica
Boboiciov Sorina